## Cronograma con fechas
Cronograma de actividades
INM / Encuesta CAPP Migrantes
| Total semanas | S0 27/1-2/2 | M1 - Febrero |  |  |  | M2 - Marzo |  |  |  | M3 - Abril |  |  |  | M4 - Mayo |  |  |  |  | M5 - Junio |  |  |  | M6 - Julio
Actividades / Periodo |  |  | S1 3-9/2 | S2 10-16/2 | S3 17-13/2 | S4 24/2-2/3 | S5 3-9/3 | S6 10-16/3 | S7 17-23/3 | S8 24-30/3 | S9 31/3-6/4 | S10 7-13/4 | S11 14-20/4 | S12 21-27/4 | S13 28/4-4/5 | S14 5-11/5 | S15 12-18/5 | S16 19-25/5 | S17 26/5-1/6 | S18 2-8/6 | S19 9-15/6 | S20 16-22/6 | S21 23-29/6 | S22 30/6-6/7 | S23 7-13/7 | S24 14-20/7
Fase 1: Diseño de la investigación
Reunión de inicio | 1* | 30.01.25 | [25 empty] | Oficina
Plan de trabajo preliminar | 1 | [26 empty] | Campo
Revisión documental | 2 | [26 empty] | Revisión de los resultados
Revisión y ajustes al plan de trabajo | 1 | [26 empty] | Presentación del producto final
Entregable 1: Plan de trabajo y cronograma | [26 empty] | * días
Diseño de la investigación: desarrollo del marco conceptual | 3
Definición de métodos levantamiento y procesamiento de datos | 1
Revisión del instrumento de recolección (Encuesta CAPP) | 2
Plan de tratamiento de datos | 2
Identificación de las variables trazadoras y dominios de interés | 1
Diseño muestral: determinación del tamaño muestral | 2
Diseño muestral:construcción del marco muestral | 2
Diseño muestral: selección de comunidades a encuestar | 2
Georreferenciación del marco muestral | 2
Elaboración del informe técnico sobre el diseño metodológico y estrategia para captura y procesamiento de datos | 2
Revisión del informe técnico sobre el diseño metodológico y estrategia para captura y procesamiento de datos | 1
Entregable 2: informe técnico sobre el diseño metodológico y estrategia para captura y procesamiento de datos
Fase 2: Levantamiento de datos y procesamiento
Programación de la encuesta | 2
Preparación del plan de capacitación, manual y protocolos para encuestadores | 2
Planificación de la logística del levantamiento | 3
Planificación cartográfica del operativo en campo | 2
Reclutamiento y selección de encuestadores | 2
Capacitación de encuestadores | 1
Gestión previa en las comunidades (anuncio operativo) | 1
Prueba piloto y ajustes al instrumento de recolección | 1
Levantamiento de información en campo | 3
Barrido y compleción de información | 1
Revisión y depuración de las bases de datos | 1
Análisis de la calidad de los datos recolectados | 1
Análisis estadístico descriptivo preliminar | 2
Pruebas estadísticas | 1
Creación del plan de tabulados | 1
Elaboración del reporte de avances trabajo de campo | 2
Entregable 3: Reporte de avances en campo
Fase 3: Análisis y elaboración de informe
Elaboración de indicadores, análisis de variables clave y comparativas de grupos de interés | 2
Análisis cruzado de enfoques cuantitativos y cualitativos con triangulación de datos | 2
Contrastación, revisión y contextualización de resultados dentro del marco conceptual | 2
Preparación de la base de datos con indicadores resultantes | 1
Entregable 4a: base de datos final
Elaboración del informe de resultados | 3
Revisión y validación | 2
Incorporación de cambios | 1
Entregable 4b: Informe final
Note on P8: Patricia C: Semana Santa